## 1_현재구현완료
영역 | 구현 상태 | 주요 내용 | 비고
Reference Agent 채팅 UI | ✅ 완료 | 대화형 질의, Examples 드롭다운, 모델 선택 드롭다운(Ollama 목록 자동 로드) | react-resizable-panels
Judge Agent 분석 | ✅ 완료 | rule-based 7개 detector, score/gate 산출, Markdown/JSON 리포트 생성 | detectors.py
Prompt Regression | ✅ 완료 | baseline/candidate 비교, 5가지 regression finding, 0-100 regression score | prompt_regression.py
Model Drift 감지 | ✅ 완료 | per-run 모델 지정, model_change_detected finding, 모델 비교 경고 UI | PromptRegressionSummary
Prompt 편집 & 히스토리 | ✅ 완료 | 팝업 모달(Edit/History 탭), localStorage 기반 30개 히스토리, 자동 저장 | usePromptHistory hook
드래그 리사이저 레이아웃 | ✅ 완료 | 좌/우, 상/하 패널 크기 자유 조절, 최소 크기 제한 | react-resizable-panels
로컬 LLM 연동 | ✅ 완료 | Ollama, vLLM, LM Studio 등 OpenAI-compatible, .env 파일 기반 설정 | clients.py
REST API (9개 엔드포인트) | ✅ 완료 | FastAPI: health, config, metrics, models, fixtures, runs, analyses, regressions, sessions | api.py
CLI 도구 | ✅ 완료 | analyze, analyze-batch, chat, compare-prompt-regression (--fail-on-regression) | cli.py
파일 기반 저장소 | ✅ 완료 | artifacts/ 디렉터리, registry.json, uuid 기반 run_id로 동시 요청 충돌 방지 | api_store.py

## 2_기능요구사항
FR ID | Phase | 기능명 | 우선순위 | 요구사항 설명 | 근거
FR-101 | Phase 1 | Detector 확장 | P1 | 현재 7개 rule-based detector를 확장. tool_argument_mismatch, repeated_tool_call, context_hallucination, memory_staleness, goal_drift 5개 신규 추가. | full/PRD.md 기준 40+ 드리프트 검사 항목 중 7개만 구현
FR-102 | Phase 1 | LLM Judge 강화 | P1 | reference-based LLM judge(기준 run과 비교) 및 reference-free LLM judge(독립 평가)를 지원. 현재 deterministic rule만 존재. | simple/ARCHITECTURE.md 설계되어 있으나 미구현
FR-103 | Phase 1 | 메트릭 확장 | P2 | task_completion_rate, tool_argument_correctness, context_groundedness 추가. 현재 ~10개 → ~40개 단계적 구현. | full/PRD.md 70+ 메트릭 비전의 단계적 구현
FR-104 | Phase 1 | Generic LangChain/LangGraph 어댑터 | P1 | 범용 LangChain 트레이스(JSONL/LangSmith) 파싱 어댑터 구현. POST /api/analyses의 adapter 필드에 langchain-jsonl 값 추가. | 실제 LangChain 프로젝트에 Judge Agent 직접 적용 필수
FR-201 | Phase 2 | 실행 히스토리 조회 UI | P1 | 과거 Reference Run 목록 날짜/fixture/모델별 필터링. 특정 run 선택해 트레이스·결과 재확인. Judge / Set baseline 재사용 가능. | 현재 UI는 최근 run만 표시, 과거 run 재조회 불가
FR-202 | Phase 2 | 트레이스 파일 직접 업로드 | P2 | 외부 JSONL 트레이스 파일을 UI에서 업로드 → Judge Agent 분석. TraceUploadCard 컴포넌트 기존 존재, 백엔드 연결 필요. | TraceUploadCard 컴포넌트 미연결 상태
FR-203 | Phase 2 | 다중 Run 비교 대시보드 | P2 | 2개 run 비교(현재)를 넘어 N개 run 선택해 메트릭 변화 추이 차트 시각화. | 반복 실험 시 추세 파악 필요
FR-204 | Phase 2 | 분석 결과 내보내기 | P3 | Judge 분석 결과 및 Prompt Regression 리포트를 PDF, CSV, XLSX 형식으로 다운로드. | 보고서 공유 및 외부 시스템 연동 필요
FR-205 | Phase 2 | 채팅 세션 히스토리 저장/복원 | P2 | Reference Agent 채팅 대화 내역 저장, 추후 동일 세션 불러와 이어서 대화. | 현재 페이지 새로고침 시 대화 내역 소실
FR-301 | Phase 3 | DB 기반 저장소 | P1 | 파일 기반(registry.json) → SQLite(단독) → PostgreSQL(다중 사용자). 테이블: reference_runs, analyses, judge_sessions, prompt_regressions. | 동시 요청 run_id 충돌 근본 해결 필요
FR-302 | Phase 3 | Webhook / 알림 연동 | P2 | Regression Score 임계값 이하 또는 gate block 전환 시 Slack, GitHub, 이메일 알림 전송. | CI/CD 파이프라인 자동화 지원
FR-303 | Phase 3 | CI/CD 통합 강화 | P1 | GitHub Actions / GitLab CI 워크플로 템플릿 제공. PR 머지 전 prompt regression 자동 실행, 결과를 PR 코멘트 게시. | 현재 --fail-on-regression CLI 있으나 CI 템플릿 미제공
FR-304 | Phase 3 | API 인증 & 접근 제어 | P2 | 현재 인증 없는 REST API에 API Key 또는 OAuth 2.0 인증 추가. | 팀/조직 단위 배포 시 보안 필수
FR-305 | Phase 3 | 실시간 스트리밍 응답 | P2 | LLM 토큰 생성 시 채팅 UI에 실시간 표시(현재 완료 후 일괄). SSE 기반 GET /api/reference/runs/stream 엔드포인트 신규 추가. | 26B 모델 사용 시 응답 대기 긴 UX 저하
FR-306 | Phase 3 | 인간 피드백 루프 | P3 | Judge 분석 결과에 사용자 동의/반박 피드백 수집·저장 → detector 임계값 조정에 활용. | Judge 정확도 지속 개선을 위한 캘리브레이션 필요

## 3_기능명세서
FS ID | 기능명 | 관련 FR | 항목 | 내용
FS-101 | Detector 확장 | FR-101 | 입력 | SimpleAgentRun (trace 이벤트 시퀀스)
FS-101 | Detector 확장 | FR-101 | 처리 | 신규 rule-based 검사 — 도구 인수 오류, 컨텍스트 불일치, 반복 호출, 메모리 오염, 목표 드리프트
FS-101 | Detector 확장 | FR-101 | 출력 | Finding 목록 (metric, severity, confidence, evidence)
FS-101 | Detector 확장 | FR-101 | 구현 위치 | judgeagent/judge_agent/analysis/detectors.py
FS-101 | Detector 확장 | FR-101 | 설정 위치 | judgeagent/judge_agent/config/detector_rules.json
FS-101 | Detector 확장 | FR-101 | 신규 Detector | tool_argument_mismatch, repeated_tool_call, context_hallucination, memory_staleness, goal_drift
FS-102 | Generic LangChain 어댑터 | FR-104 | 입력 | LangChain JSONL 트레이스 또는 LangSmith Export 파일
FS-102 | Generic LangChain 어댑터 | FR-104 | 처리 | 이벤트 정규화 → SimpleAgentRun 변환 (기존 어댑터 인터페이스 준수)
FS-102 | Generic LangChain 어댑터 | FR-104 | 출력 | SimpleAgentRun (기존 분석 파이프라인과 호환)
FS-102 | Generic LangChain 어댑터 | FR-104 | 구현 위치 | judgeagent/judge_agent/adapters/langchain.py (신규)
FS-102 | Generic LangChain 어댑터 | FR-104 | API 변경 | POST /api/analyses 의 adapter 필드에 'langchain-jsonl' 값 추가
FS-102 | Generic LangChain 어댑터 | FR-104 | 테스트 | LangChain 샘플 트레이스로 정규화 결과 검증 테스트 추가
FS-201 | Run 히스토리 조회 UI | FR-201 | UI 위치 | 좌측 Reference Agent 패널 상단 탭 또는 별도 사이드 패널
FS-201 | Run 히스토리 조회 UI | FR-201 | 필터 조건 | 날짜 범위, fixture ID, 모델명, 실행 상태 (SUCCEEDED/FAILED)
FS-201 | Run 히스토리 조회 UI | FR-201 | 표시 항목 | run ID, 실행 시각, 사용 모델, 상태, eventCounts 요약
FS-201 | Run 히스토리 조회 UI | FR-201 | 액션 | 선택 run → Judge / Set baseline 재사용, 트레이스 상세 펼치기
FS-201 | Run 히스토리 조회 UI | FR-201 | 백엔드 | GET /api/reference/runs?fixture=&model=&status=&from=&to= 필터 추가
FS-201 | Run 히스토리 조회 UI | FR-201 | 정렬 | 실행 시각 내림차순 기본, 열 클릭으로 정렬 변경
FS-301 | DB 기반 저장소 마이그레이션 | FR-301 | 1단계 | ApiStore → SQLite (파일 1개, 동시성 안전, 운영 단순)
FS-301 | DB 기반 저장소 마이그레이션 | FR-301 | 2단계 | SQLite → PostgreSQL (다중 사용자/서버 환경)
FS-301 | DB 기반 저장소 마이그레이션 | FR-301 | 테이블 | reference_runs, analyses, judge_sessions, prompt_regressions
FS-301 | DB 기반 저장소 마이그레이션 | FR-301 | 구현 위치 | judgeagent/backend/api_store.py 교체 (공개 인터페이스 유지)
FS-301 | DB 기반 저장소 마이그레이션 | FR-301 | 마이그레이션 | 기존 artifacts/registry.json → DB 임포트 스크립트 제공
FS-301 | DB 기반 저장소 마이그레이션 | FR-301 | 하위 호환 | ApiStore 공개 메서드 시그니처 유지 → 서비스 코드 수정 최소화
FS-303 | CI/CD 통합 | FR-303 | 제공 파일 | .github/workflows/judge-regression.yml 워크플로 템플릿
FS-303 | CI/CD 통합 | FR-303 | 트리거 | PR 오픈/업데이트 시 자동 실행
FS-303 | CI/CD 통합 | FR-303 | 동작 순서 | ① baseline 트레이스 로드 → ② candidate 실행 → ③ --fail-on-regression → ④ PR 코멘트 게시
FS-303 | CI/CD 통합 | FR-303 | 출력 | PR 코멘트: regression score, gate, 주요 finding 요약 (Markdown)
FS-303 | CI/CD 통합 | FR-303 | 실패 조건 | regressionScore < 85 또는 gateRegressed=true 시 CI 실패
FS-303 | CI/CD 통합 | FR-303 | 환경변수 | JUDGE_API_URL, JUDGE_LLM_MODEL, JUDGE_LLM_API_KEY 등 Secrets 설정
FS-305 | 실시간 LLM 스트리밍 | FR-305 | 프로토콜 | Server-Sent Events (SSE) — 단방향, HTTP/1.1 호환, 연결 단순
FS-305 | 실시간 LLM 스트리밍 | FR-305 | 신규 엔드포인트 | GET /api/reference/runs/stream (query: userInput, modelId, useLlm)
FS-305 | 실시간 LLM 스트리밍 | FR-305 | 이벤트 포맷 | data: {"type": "token", "content": "..."} / data: {"type": "done", "run_id": "..."}
FS-305 | 실시간 LLM 스트리밍 | FR-305 | 프론트엔드 | AgentBubble 컴포넌트에 EventSource API로 실시간 토큰 append
FS-305 | 실시간 LLM 스트리밍 | FR-305 | 지원 모델 | Ollama (모든 모델 스트리밍 지원), OpenAI API 스트리밍 지원 모델
FS-305 | 실시간 LLM 스트리밍 | FR-305 | 폴백 | 스트리밍 미지원 모델은 기존 POST /api/reference/runs 방식 사용

## 4_기능항목목록
ID | 기능명 | Phase | 우선순위 | 규모 | 담당 영역 | 관련 FR | 상태 | 비고
F-101 | tool_argument_mismatch detector 추가 | Phase 1 | P1 | S | Backend | FR-101 | 미착수 | detectors.py 확장
F-102 | repeated_tool_call detector 추가 | Phase 1 | P1 | S | Backend | FR-101 | 미착수
F-103 | context_hallucination detector 추가 | Phase 1 | P1 | M | Backend | FR-101 | 미착수 | LLM 연동 필요
F-104 | memory_staleness detector 추가 | Phase 1 | P2 | M | Backend | FR-101 | 미착수
F-105 | goal_drift detector 추가 | Phase 1 | P2 | M | Backend | FR-101 | 미착수
F-106 | Reference-based LLM Judge 구현 | Phase 1 | P1 | L | Backend | FR-102 | 미착수 | 기준 run과 pairwise 비교
F-107 | Reference-free LLM Judge 구현 | Phase 1 | P2 | L | Backend | FR-102 | 미착수 | 독립 평가
F-108 | task_completion_rate 메트릭 추가 | Phase 1 | P1 | S | Backend | FR-103 | 미착수 | metrics.json 업데이트
F-109 | tool_argument_correctness 메트릭 추가 | Phase 1 | P1 | S | Backend | FR-103 | 미착수
F-110 | context_groundedness 메트릭 추가 | Phase 1 | P2 | M | Backend | FR-103 | 미착수
F-111 | Generic LangChain JSONL 어댑터 | Phase 1 | P1 | L | Backend | FR-104 | 미착수 | adapters/langchain.py 신규
F-112 | LangSmith Export 어댑터 | Phase 1 | P2 | L | Backend | FR-104 | 미착수
F-201 | Reference Run 히스토리 조회 UI | Phase 2 | P1 | M | Frontend | FR-201 | 미착수 | 날짜/모델/상태 필터
F-202 | Run 히스토리 필터 파라미터 | Phase 2 | P1 | S | Frontend | FR-201 | 미착수 | GET /api/reference/runs 확장
F-203 | 트레이스 파일 업로드 UI 연결 | Phase 2 | P2 | M | Full-stack | FR-202 | 미착수 | TraceUploadCard 백엔드 연결
F-204 | N개 Run 메트릭 추세 차트 | Phase 2 | P2 | L | Frontend | FR-203 | 미착수 | 차트 라이브러리 선정 필요
F-205 | 결과 PDF/CSV 내보내기 | Phase 2 | P3 | M | Frontend | FR-204 | 미착수
F-206 | 채팅 세션 히스토리 저장/복원 | Phase 2 | P2 | M | Full-stack | FR-205 | 미착수 | localStorage 또는 API
F-207 | 다크 모드 UI | Phase 2 | P3 | S | Frontend | — | 미착수 | Ant Design theming
F-301 | SQLite 기반 저장소 마이그레이션 | Phase 3 | P1 | L | Backend | FR-301 | 미착수 | api_store.py 교체
F-302 | PostgreSQL 마이그레이션 | Phase 3 | P2 | L | Backend | FR-301 | 미착수 | SQLite 이후 단계
F-303 | GitHub Actions 워크플로 템플릿 | Phase 3 | P1 | M | DevOps | FR-303 | 미착수 | .github/workflows/ 추가
F-304 | GitLab CI 워크플로 템플릿 | Phase 3 | P2 | M | DevOps | FR-303 | 미착수
F-305 | PR 코멘트 regression 리포트 게시 | Phase 3 | P1 | M | DevOps | FR-303 | 미착수 | GitHub Actions step
F-306 | API Key 인증 추가 | Phase 3 | P2 | M | Backend | FR-304 | 미착수 | FastAPI middleware
F-307 | Slack Webhook 알림 | Phase 3 | P2 | S | Backend | FR-302 | 미착수 | block gate 전환 시 알림
F-308 | SSE 기반 LLM 스트리밍 | Phase 3 | P2 | L | Full-stack | FR-305 | 미착수 | GET /api/reference/runs/stream
F-309 | 인간 피드백 루프 | Phase 3 | P3 | XL | Full-stack | FR-306 | 미착수 | 피드백 저장 및 임계값 조정
F-310 | 멀티테넌트 사용자 관리 | Phase 3 | P3 | XL | Full-stack | — | 미착수 | 장기 계획
총 29개

## 5_로드맵
기간 | 개발 항목 | 비고 | 상태
Q2 2026 (현재) | ✓ 대화형 Reference Agent 채팅 UI ✓ Prompt Regression (5개 finding) ✓ Model Drift 감지 & 모델 선택 드롭다운 ✓ Ollama / 로컬 LLM 연동 ✓ 드래그 리사이저 레이아웃 | MVP v0.3.x | ✅ 완료
Q3 2026 | → F-101~103: Detector 3개 추가 (tool, context, repeated) → F-106: Reference-based LLM Judge → F-108~109: 메트릭 2개 추가 → F-111: Generic LangChain 어댑터 | F-102 ~ 기준 | ⏳ 예정
Q4 2026 | → F-201~202: Run 히스토리 조회 UI & 필터 → F-203: 트레이스 파일 업로드 연결 → F-206: 채팅 세션 히스토리 저장/복원 → F-204: N개 Run 메트릭 추세 차트 | F-104 ~ 기준 | ⏳ 예정
Q1 2027 | → F-301: SQLite 기반 저장소 마이그레이션 → F-303~305: GitHub Actions CI/CD 통합 → F-307: Slack Webhook 알림 → F-308: SSE 실시간 스트리밍 | F-106 ~ 기준 | ⏳ 예정
Q2+ 2027~ | → F-302: PostgreSQL 마이그레이션 → F-309: 인간 피드백 루프 → F-310: 멀티테넌트 사용자 관리 | F-108 ~ 기준 | ⏳ 예정